SFS-2024-01

工程编号：

合同编号：

深圳市建设工程

建筑信息模型（BIM）服务标准合同

（适用于项目全生命期BIM服务）

项目名称：

工程地点：

委 托 人：

受 托 人：

2024年版

说 明

本合同（示范文本）根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市相关的法规，借鉴国际通用的合同条件，结合深圳市建筑信息模型（以下简称“BIM”）应用实践情况，由深圳市建设工程造价管理站编制而成。为了便于委托人和受托人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由协议书、通用条款、专用条款和补充条款四部分组成。

（一）协议书

《示范文本》协议书共计10条，包括：项目概况，BIM服务范围、阶段与工作内容、BIM服务期限、BIM服务要求与质量标准、签约BIM服务费、委托人代表与BIM服务负责人、合同文件构成、词语含义、承诺及合同订立与生效。协议书部分集中约定了委托人和受托人基本的合同权利义务。

委托人和受托人可结合本工程实际，在协议书有横道线的地方，对委托人和受托人双方约定的具体内容进行相应描述；或在协议书有可选项的地方，作单项或多项勾选进行相应确定，其中，关于BIM服务范围的条款，委托人和受托人可在有横道线中作相应功能描述，指出本项目所需要实现的功能，或做相应项目与工作量描述，或勾选相应工作项目、填写对应工作量。

（二）通用条款

通用条款是委托人和受托人根据法律法规的规定，参考国际通用合同，同时考虑了工程施工中的惯例和管理中的通常做法，就BIM项目的实施及相关事项，对委托人和受托人的权利义务作出的原则性约定。

《示范文本》通用条款共计18条，包括：一般约定、委托人、受托人、BIM服务资料、BIM服务质量、BIM服务工作进度、BIM服务成果交付、BIM管理和配合服务、BIM服务费用和支付、BIM服务变更、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解除、责任与保险、违约、索赔、争议解决。上述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了项目BIM服务及管理的特殊需要。

（三）专用条款

专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。在使用专用条款时，应注意以下事项：

1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；

2.委托人和受托人可对通用条款的内容进行双方谈判、协商，对不明确的条款作出具体约定，对不适用的条款作出修改，对缺少的内容作出补充，以满足具体项目BIM服务的特殊要求，避免直接修改通用条款，使合同更具可操作性、便于理解和履行；通用条款和专用条款一并作为完整的合同条款，当两者之间有不符之处，以专用条款为准；通用条款中出现斜体字加粗“专用条款”字样的条文在相应专用条款的条文中有明确约定的，应按同一编号的条款一起阅读和理解；

3.在专用条款中有横道线的地方，委托人和受托人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。在专用条款中有可选项的地方，委托人和受托人可作单项或多项勾选以确定相应修改补充内容；如对相应的通用条款无细化、完善、补充、修改或另行约定，则可不作勾选。

（四）补充条款

补充条款是对通用条款和专用条款未约定或约定不明确的内容进行补充约定的条款。委托人和受托人可根据项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的通用条款和专用条款进行修改补充，形成补充条款。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本，适用于房屋建筑工程、市政公用工程、机电（设备）安装工程、装修装饰工程等采用全生命期BIM技术应用的建设工程项目，包括委托人委托具有BIM全过程咨询管理能力的专业服务机构负责统筹执行和完成项目所涉及的全部BIM服务工作或委托独立于工程设计、施工等单位的BIM专业机构承担项目设计、施工、运营维护等阶段在内的全过程BIM服务任务。

《示范文本》使用过程中，如有任何疑问或不明之处，请及时向专业人士咨询。

任何单位或个人未经深圳市建设工程造价管理站同意，不得以任何形式销售本合同（示范文本）及其中的任何部分。

本次印发版次为S F S-2024-01，即2024版第一版。

|  | S |  | F |  | S |  | - | 2024 |  | - | 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 深圳 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 范本 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BIM服务标准合同 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024版 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 首次编制 |

目 录

第一部分 协议书	1

一、项目概况	1

二、BIM服务范围、阶段与内容	1

三、BIM服务期限	8

四、BIM服务要求与质量标准	8

五、签约BIM服务费	8

六、委托人代表与BIM服务负责人	8

七、合同文件构成	9

八、词语含义	9

九、承诺	9

十、合同订立与生效	10

第二部分 通用条款	12

第1条 一般约定	12

1.1 词语定义与解释	12

1.2 语言文字	14

1.3 法律法规	14

1.4 标准和规范	14

1.5 法律以及标准和规范的变化	14

1.6 合同文件的优先顺序	15

1.7 联络	15

1.8 严禁贿赂	15

1.9 保密	15

1.10 责任限制	16

1.11 利益冲突	16

第2条 委托人	16

2.1 委托人一般义务	16

2.2 委托人代表	17

2.3委托人决定	17

2.4 履约评价	17

第3条 受托人	17

3.1 受托人一般义务	17

3.2 BIM服务项目负责人	18

3.3 BIM服务人员	18

3.4 BIM服务分包	18

3.5 联合体	19

3.6 驻场服务	19

第4条 BIM服务资料	19

4.1 资料提供内容	19

4.2 资料提供时限	19

4.3 资料提供要求	20

4.4 资料纠错	20

第5条 BIM服务质量	20

5.1 一般要求	20

5.2 保证措施	21

5.3 成果要求	21

5.4 质量要求	22

5.5 成果不合格处理	23

第6条 BIM服务工作进度	23

6.1 工作进度计划	23

6.2 工作开始	23

6.3 工作进度延误	23

6.4 工作暂停	24

6.5 成果提前交付	25

第7条 BIM服务成果交付	25

7.1 成果交付要求	25

7.2 成果交付方式	25

7.3 成果审查	26

7.4 政府投资项目成果要求	26

第8条 BIM管理和配合服务	27

8.1 管理和配合服务责任	27

8.2 管理和配合服务权限	27

8.3 管理和配合服务决定	28

第9条 BIM服务费用和支付	28

9.1 费用组成	28

9.2 费用含税范围	28

9.3 其他费用	28

9.4 BIM服务奖励金	28

9.5 支付货币与支付申请	28

9.6 定金或预付款	29

9.7 进度款支付	29

9.8 结算与支付	29

9.9 有争议部分的付款	29

9.10 担保	29

第10条 BIM服务变更	30

10.1 变更范围	30

10.2 变更程序	30

10.3变更价款和服务期限	31

第11条 知识产权	31

11.1 知识产权归属和许可	31

11.2 知识产权保证与责任	32

11.3 知识产权许可的撤销	32

11.4 知识产权的使用	32

第12条 不可抗力	32

12.1 不可抗力的确认	32

12.2 不可抗力的通知	33

12.3 不可抗力后果的承担	33

第13条 合同生效与终止	33

13.1 合同生效方式	33

13.2 合同终止方式	33

13.3 合同终止结算	34

第14条 合同解除	34

14.1 协商一致解除合同	34

14.2 由委托人解除合同	34

14.3 由受托人解除合同	34

14.4 合同解除后的处理	34

第15条 责任与保险	35

15.1 双方的专业责任	35

15.2 双方的保险责任	35

第16条 违约	36

16.1 委托人违约责任	36

16.2 受托人违约责任	36

第17条 索赔	36

17.1 受托人的索赔	37

17.2 对受托人索赔的处理	37

17.3 委托人的索赔	37

17.4 对委托人索赔的处理	37

第18条 争议解决	38

18.1 和解	38

18.2 调解	38

18.3 争议评审	38

18.4 仲裁或诉讼	38

第三部分专用条款	39

第1条 一般约定	39

1.1 词语定义与解释	39

1.2 语言文字	39

1.3 法律	39

1.4 标准和规范	39

1.5 法律以及标准和规范的变化	39

1.6 合同文件的优先顺序	40

1.7 联络	40

1.9 保密	40

1.10 责任限制	40

第2条 委托人	40

2.1 委托人一般义务	40

2.2 委托人代表	40

2.3 委托人决定	41

2.4 履约评价	41

第3条 受托人	41

3.1 受托人一般义务	41

3.2 BIM服务项目负责人	41

3.3 BIM服务人员	42

3.4 BIM服务分包	42

3.5 联合体	43

3.6 驻场服务	43

第4条 BIM服务资料	43

4.4 资料纠错	43

第5条 BIM服务质量	43

5.1 一般要求	43

5.3 成果要求	44

5.4质量要求	46

5.5成果不合格处理	47

第6条  BIM服务工作进度	47

6.1 工作进度计划	47

6.3 工作进度延误	47

6.4 工作暂停	48

6.5 成果提前交付	48

第7条 BIM服务成果交付	48

7.3 成果审查	48

7.4政府投资项目成果要求	48

第8条 BIM管理和配合服务	48

8.1 管理和配合服务内容	49

8.2 管理和配合服务权限	49

第9条 BIM服务费用和支付	49

9.1 费用组成	49

9.3 其他费用	49

9.5 支付货币与支付申请	49

9.6 定金或预付款	49

9.10 担保	50

第10条 BIM服务变更	50

10.1 变更范围	50

10.2 变更程序	50

第11条 知识产权	50

11.1 知识产权归属和许可	51

第12条 不可抗力	51

12.1 不可抗力的确认	51

12.3 不可抗力后果的承担	51

第13条 合同生效与终止	51

13.3 合同终止结算	52

第14条 合同解除	52

14.2 由委托人解除合同	52

14.3 由受托人解除合同	52

第15条 责任与保险	52

15.1 双方的专业责任	52

15.2 双方的保险责任	52

第16条 违约	52

16.1 委托人违约责任	53

16.2 受托人违约责任	53

第18条 争议解决	53

18.2 调解	54

18.3 争议评审	54

18.4 仲裁或诉讼	54

第四部分 补充条款	55

专用条款附件	56

附件1  委托人要求	57

附件2  BIM服务范围	58

附件3  BIM服务人员及组织架构	59

附件4  委托人提交的BIM服务资料	60

附件5  BIM服务进度计划	61

附件6  BIM服务费用计取和支付	62

第一部分 协议书

委托人（全称）：__________________________________

受托人（全称）：__________________________________

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，遵循平等、自愿和诚实信用原则，委托人和受托人双方就本项目建筑信息模型（BIM）服务及有关事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、项目概况

1.项目名称：

2.项目地点：

3.项目规模、特征（根据项目类型在□内打“√”，并填写对应内容）：

（1）房屋建筑、装饰、安装工程

规划占地面积：        m2，总建筑面积：       m2（其中，地上约    m2，地下约   m2）；地上      层，地下    层；建筑高度     m。

建筑功能：

（2）市政公用及配套专业工程

项目内容及建设规模：

（3）其他工程

项目内容及建设规模：

4.项目进度安排：

5.项目主要技术标准：

6.项目投资估算：

7.资金来源：财政性资金     %；非财政性国有资金    %；集体资金    %；民营资本    %；外商投资    %；混合经济     %；其他     %。

二、BIM服务范围、阶段与内容

1.BIM服务范围（根据项目类型在□内打“√”，并填写对应内容）：

□（1）房屋建筑、装饰、安装工程（在下表□内打“√”，选填相应工程量，表中列出的参考选项为本工程范围对应需实施BIM服务的主要内容，可在专用条款附件2〔BIM服务范围〕中补充或扩展）

| □土石方工程 | □土方量： m3 □石方量： m3 | □门窗工程 | □门面积： m2 □窗面积： m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| □边坡与基坑 支护工程 | □边坡长度： m □边坡高度： m □基坑周长： m □基坑深度： m | □建筑智能化工程 | □综合布线系统 □计算机网络系统 □建筑设备自动化系统 □有线电视、卫星接收 系统 □音频、视频系统 □安全防范系统 □智能建筑设备防雷接地 □其他： |
| □地基与基础 工程 | □桩基类型： 桩径/数量： mm/ 根 设计桩长： m □其他基础形式： | □通风空调工程 | □使用面积： m2 □冷负荷： RT（冷吨） 通风空调设备及部件 制安装 □通风管道及部件制安装 □人防通风设备及部件制安装 |
| □主体结构工程 | □钢筋混凝土 □砌体 □钢结构 □网架 □索膜结构 | □景观绿化工程 | □面积： m2 |
| □装饰、装修及 幕墙工程 | □装修面积： m2 □幕墙： m2 | □电梯工程 | □升降电梯： 部 □自动扶梯： 部 |
| □屋面与防水 工程 | □屋面构造层面积： m2 □防水层面积： m2 | □消防工程 | □水灭火系统 □气体灭火系统 □泡沫灭火系统 □火灾自动报警系统 □智能应急照明及疏散系统 □消防系统调试 |
| □给排水工程 | □给排水管道 给排水管道附件及支架 卫生器具 给排水设备 空调水管道 | □燃气工程 | □户数： 户 燃气管道 燃气管道附件及支架 燃气器具及其他装置 |
| □电气设备与线缆工程 | □变压器 配电装置 绝缘子、母线 配电控制、保护、直流装置 交直流电源 发电机、电动机检查接线 金属构件、穿墙套板 滑触线 配电、输电电缆 防雷与接地装置 电压等级≤10KV架空线路输电 配管、配线 照明器具 低压电器设备 运输设备电气装置 电气设备调试 | □其他房建及配套工程 | □高低压配电、外线 电缆工程 □其他： |
| □建筑节能 | □屋面节能工程 □外墙节能工程 □机电设备节能工程 □其他节能配套设施工程 | □其他通用安装工程 | □机械设备安装 □热力设备安装 □静置设备与工艺金属结构制作安装 □自动化控制仪表安装 □工业管道安装 □信息通信设备与线缆工程 □防腐蚀、绝热工程 □其他专业安装工程： |

□（2）市政公用及配套专业工程（在下表□内打“√”，选填相应工程量，表中列出的参考选项为本工程范围对应需实施BIM服务的主要内容，可在专用条款附件2〔BIM服务范围〕中补充或扩展）

| □七通一平工程 | - 面积： 万m2 | □海绵城市工程 | □面积： 万m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| □挡墙护坡工程 | □厚×高： m× m 总长： m | □燃气工程 | □最大管径：DN mm 总长： m |
| □软基处理工程 | - 面积： 万m2 | □地下综合管廊工程 | □矩形断面 总宽×高： m× m 舱数： 舱 总长： m □其他断面形式： |
| □道路工程 | □沥青混凝土路面 □水泥混凝土路面 □宽： m总长： m | □路灯工程 | □ 座 |
| □桥梁工程 | □最大单跨跨度： m 桥宽： m 总长： m □上部结构形式： | □交通设施工程 | □交通监控、收费综合系统工程 □交通安全设施工程 |
| □隧道工程 | □洞宽×高： m× m 总长： m | □通信管道工程 | 总长： m |
| □给水管道工程 | □最大管径：DN mm 总长： m | □电力管道工程 | 总长： m |
| □排水管道工程 | □雨水管： 最大管径：d mm 总长： m□污水管： 最大管径：d mm 总长： m | □生活垃圾处理工程 | □填埋处理规模： t/d □焚烧处理规模： t/d |
| □渠涵工程 | 结构形式： □钢筋混凝土 □砌体 □宽×高： m× m 总长： m | □园林绿化工程 | □面积： m2 |
| □水处理工程 | □水厂及配套工程 处理规模： 万m3/d □污水处理厂及配套工程 处理规模： 万m3/d □污泥处理厂及配套工程 处理规模： t/d □除臭工程 处理规模： 万m3/h | □轨道交通工程 | 总长： km□车站： 座 □枢纽： 座 □区间： km □车辆段： □停车场： □主变电所： □其他辅助设施工程： |
| □泵站及其他 加压构筑物工程 | □给水泵站 处理规模： 万m3/d □雨水泵站 处理规模： 万m3/d □污水泵站 处理规模： 万m3/d □其他加压构筑物（高位水池等）公称容积： 万m3 | □其他市政及 配套工程 |  |

□（3）其他工程（可在专用条款附件2〔BIM服务范围〕中补充或扩展）

2.BIM服务阶段

受托人负责提供本工程以下阶段的BIM服务（在下表□内打“√”，选填相应BIM服务阶段及其实施项目，勾选内容可是单项或多项，但其中项目全生命期，或设计、施工、运营维护阶段是必选项。可在专用条款附件2〔BIM服务范围〕中补充或扩展）

| BIM工作阶段 |  | BIM服务涉及的建设过程环节 |
| --- | --- | --- |
| 必选项（2选1） | 项目全生命期 | 从建设工程前期准备工作、到项目实施、竣工验收、交付使用及运营维护全过程，包括决策、设计、施工、运营维护等所有阶段的BIM技术应用工作。 |
|  | 设计、施工和运营维护阶段 | 勘察、测量、物探 |
|  |  | 方案设计 |
|  |  | 初步设计 |
|  |  | 施工图设计（必选项） |
|  |  | 建安工程施工（必选项） |
|  |  | 竣工交付 |
|  |  | 使用运维（必选项） |
|  |  | 其他： |
| 可选项 | 立项与规划等前期阶段 | 项目建议书 |
|  |  | 可行性研究 |
|  |  | 环境影响评价 |
|  |  | BIM项目规划 |
|  |  | 招投标、承发包、采购管理 |
|  |  | 造价管理（全过程造价咨询 部分阶段造价咨询： ） |
|  |  | 其他： |
|  | 各阶段其他专项技术服务 | BIM软件开发 |
|  |  | BIM建模（单独） |
|  |  | BIM协同管理平台建设、维护 |
|  |  | BIM技术标准编制 |
|  |  | BIM课题研究 |
|  |  | BIM实施策划、管理流程、教学培训等技术方案编制 |
|  |  | 其他BIM服务工作： |

3.BIM服务内容

受托人根据委托人要求提供以下BIM服务（可在下表内打“√”，选填相应BIM服务内容，勾选内容可是单项或多项。表中所列参考选项为本工程所涉及的BIM服务主要内容，可在专用条款附件2〔BIM服务范围〕中补充或扩展）

| 序号 | BIM服务内容 |
| --- | --- |
| 1 | 编制BIM服务实施方案、项目BIM技术标准、BIM管理流程及考评方案 |
| 2 | 编制配套BIM服务软硬件系统总体方案并组织建设开发 |
| 3 | 协助建立项目BIM技术应用组织体系和运行管理流程、制度 |
| 4 | 协助编制各阶段BIM技术应用相关招标文件及合同条款、提供BIM相关招标 需求 |
| 5 | 工程及设备设施等建立模型、模型审查、模型集成整合、模型维护和应用、模型成果输出 |
| 6 | 开发系统平台、对平台进行BIM应用、平台运营与维护 |
| 7 | 清单工程量计算、统计与分析，辅助工程造价文件编制、预（结）算编制和审核 |
| 8 | 对项目各参建方的BIM数据、模型进行协调处理，提供竣工模型，数字化档案 移交 |
| 9 | BIM服务成果交付使用后，提供相关专业培训与技术交底 |
| 10 | 审核、建立运维模型，对协同管理平台维护及BIM相关实施协调提供现场指导 |
| 11 | 其他： |

三、BIM服务期限

本项目BIM服务期限自               开始，至                 结束，共计         天（总日历天），总日历天数与前述工作开始至结束计算时间不一致的，以总日历天数为准。

四、BIM服务要求与质量标准

具体BIM服务要求与质量标准由委托人和受托人在专用条款附件1〔委托人要求〕中明确。

五、签约BIM服务费

签约BIM服务费为：人民币（大写）                （小写：¥       元）。

六、委托人代表与BIM服务负责人

委托人代表：

BIM服务项目负责人：

BIM服务专业负责人：

七、合同文件构成

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，包括：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）协议书；

（3）中标通知书（如有）；

（4）投标函及其附录（如有）；

（5）合同补充条款（如有）；

（6）合同专用条款及其附件；

（7）合同通用条款；

（8）合同约定的技术标准；

（9）委托人提供的上一阶段项目前期成果文件（如项目建议书、可行性研究等）、工程图纸以及BIM模型（如有）；

（10）经认可的受托人建议书（如有）；

（11）委托人和受托人约定的其他合同文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中“词语定义与解释”赋予的含义相同。

九、承诺

1.委托人承诺按法律法规履行项目许可、核准或备案手续，按合同约定提供BIM服务活动的依据、相关工作条件和基础资料，筹集项目资金且按合同约定的期限和方式支付合同价款，并履行本合同约定的全部义务。

2.受托人承诺按法律法规和技术标准规定及本合同约定提供BIM服务，确保工作成果符合本合同约定的质量标准，并履行本合同约定的全部义务。

3.委托人和受托人通过招投标形式签订合同的，双方承诺不另签订与招投标文件实质性内容相背离的协议，双方理解并承诺不再就同一BIM服务事项另行签订与本合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：       年     月     日；

订立地点：

委托人和受托人约定本合同自                                    生效。

本合同一式______份，均具有同等法律效力，其中委托人执______份，受托人执______份。

（以下为签署页）

| 委托人：（公章） | 受托人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

第二部分 通用条款

第1条 一般约定

1.1 词语定义与解释

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1.1 合同文件

（1）合同：是指根据法律法规规定和委托人和受托人约定具有约束力的文件。合同由通用条款第1.6款所列的文件组成。

（2）协议书：是指构成合同的由委托人和受托人共同签署的称为“协议书”的书面文件。

（3）中标通知书：是指构成合同的由委托人通知受托人中标的书面文件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

（4）投标函：是指构成合同的由委托人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

（5）投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

（6）委托人要求：是指构成合同的称为“委托人要求”的文件，其中列明由委托人就本项目BIM服务工作的目的、范围、内容、策划方案，以及专项功能等方面提出相应要求的书面文件，包括委托人和受托人约定对其所作的修改或补充。

（7）技术标准：是指构成合同的BIM服务工作应遵守的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

（8）经认可的受托人建议书：是指获得委托人批准同意并采纳的受托人对项目实施的合理化建议。

（9）书面形式：是指合同书、信函、会议纪要和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可有形地表现所载内容的形式。

（10）其他合同文件：是指经委托人和受托人约定的与本项目BIM服务有关的具有合同约束力的文件或书面协议。委托人和受托人可在专用条款中进行约定。

1.1.2 合同主体与参与各方

（1）委托人：是指与受托人签订合同的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

（2）受托人：是指与委托人签订合同的，具有相应BIM服务能力和资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

（3）分包人：是指按法律规定和合同约定，分包部分BIM服务工作，并与受托人签订分包合同的具有相应资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

（4）委托人代表：是指由委托人任命负责在委托人授权范围内行使本合同约定的委托人权利和义务的代表。

（5）BIM服务项目负责人：是指由受托人任命负责在受托人授权范围内负责本合同履行，主持BIM服务工作，且具有对应专业技术资格的负责人。

（6）BIM服务专业负责人：是指由受托人任命的，在受托人授权范围内负责本合同履行，在 BIM服务项目负责人指导下，主持单项专业BIM服务工作的负责人。

（7）BIM服务专业人员：是指在BIM服务专业负责人指导下，负责具体BIM服务工作的人员。

（8）联合体：是指两个或两个以上法人或其他组织联合，以一个受托人身份为委托人提供BIM服务的临时性组织。

1.1.3 项目：是指协议书中所指的，约定由受托人提供BIM服务的建设工程项目。

1.1.4  BIM服务、资料、成果与变更

（1）BIM服务：是指受托人接受委托人的委托，在协议书、专用条款附件1〔委托人要求〕及专用条款附件2〔BIM服务范围〕中明确的，受托人按约定履行的服务，包括BIM基本服务、BIM其他服务。

（2）BIM基本服务：是指受托人根据委托人的委托，提供项目各阶段BIM服务，并对应提供模型成果、系统平台应用维护、BIM技术问题处理，以及BIM技术交底及其专项培训等服务。

（3）BIM其他服务：是指BIM基本服务以外，在专用条款附件6〔BIM服务费用计取和支付〕中明确的其他附加服务。

（4）BIM服务资料：是指委托人向受托人提供的用于完成BIM服务所需要的资料。

（5）BIM服务成果：是指按约定在专用条款附件1〔委托人要求〕中明确的，符合合同约定名称、内容、形式载体、数量及质量标准等要求的技术服务成果。

1.1.5 日期和期限

（1） 开始BIM服务日期：包括计划开始BIM服务日期和实际开始BIM服务日期。计划开始BIM服务日期是指协议书约定的开始BIM服务的日期；实际开始BIM服务日期是指委托人发出的开始BIM服务通知中载明的开始日期。

（2） 完成BIM服务日期：包括计划完成BIM服务日期和实际完成BIM服务日期。计划完成BIM服务日期是指协议书约定的完成BIM的日期；实际完成BIM服务日期是指受托人交付全部或阶段性BIM服务成果及提供相关服务的日期。

（3）BIM服务期限：指委托人和受托人在合同协议书中约定，按总日历天数计算的BIM服务自开始至结束的时间。

（4）基准日期：以招投标形式确定受托人的以投标截止日前28天的日期为基准日期，通过其他形式确定受托人的以合同签订日前28天的日期为基准日期。

（5）天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.6 合同价格

（1）签约BIM服务费：是指委托人和受托人在协议书中确定的BIM服务费总金额。

（2）BIM服务费：是指委托人用于支付受托人按合同约定完成BIM服务范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定进行的变更和调整。

（3） BIM服务开支：是指为受托人为履行合同所发生，专用条款附件6〔BIM服务费用计取和支付〕中约定的，向第三方支付的合理开支。

1.1.7 合同中的条款标题仅为阅读方便，不作为对合同条款解释的依据。

1.2 语言文字

本合同以中国的现代汉语简体文字编写、解释和说明。委托人和受托人在专用条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律法规

合同所称法律法规是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等，在组成本合同的全部文件中统称为法律法规。委托人和受托人可在专用条款中约定合同适用的其他法律法规文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于项目BIM服务的现行有效的国家标准、行业标准、项目所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程、指南等，委托人和受托人有特别要求的，应在专用条款中约定。

1.4.2 委托人要求使用国外技术标准的，应在专用条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 没有相应标准、规范的，由委托人列明技术要求，受托人按技术要求提出实施方法，经委托人认可后执行。受托人需对实施方法进行研发试验的，或需对项目人员进行特殊培训及有特殊要求的，委托人和受托人应在专用条款中约定相关费用的承担方式。

1.4.4 委托人对技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应在专用条款中予以明确。除专用条款另有约定外，应视受托人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，由此产生的费用已包含在签约BIM服务费中。

1.5 法律以及标准和规范的变化

除专用条款另有约定外，受托人完成BIM服务所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或有新的法律以及技术标准实施的，受托人应就推荐性标准向委托人提出遵守新标准的建议，对新的法律及强制性的规定或标准应遵照执行。

1.6 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）协议书；

（3）中标通知书（如有）；

（4）投标函及其附录（如有）；

（5）合同补充条款（如有）；

（6）合同专用条款及其附件；

（7）合同通用条款；

（8）合同约定的技术标准；

（9）委托人提供的上一阶段项目前期成果文件（如项目建议书、可行性研究等）、工程图纸以及BIM模型（如有）；

（10）经认可的受托人建议书（如有）；

（11）委托人和受托人约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括委托人和受托人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、证明、指示和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 委托人和受托人应在专用条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。委托人和受托人任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.7.3 委托人和受托人应及时签收对方送至送达地点和指定接收人的来往信函，如一方无正当理由拒不签收的，视为已认可往来信函的内容。

1.8 严禁贿赂

委托人和受托人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因委托人或受托人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.9 保密

除法律法规规定或合同另有约定外，未经对方同意，委托人或受托人不得将对方提供的成果、文件、技术秘密以及声明需要保密的资料信息等泄露给第三方或用于本合同以外的其他目的。

一方泄露或在本合同以外使用该保密信息给对方造成损失的，应承担损害赔偿责任，并承担相应的法律责任。委托人或受托人为履行合同所需要的信息，对方应予以提供。委托人和受托人认为必要时，可订立保密协议。

保密事项和期限由委托人和受托人在专用条款中约定。

1.10 责任限制

委托人和受托人对应的赔偿或违约责任均不应超过专用条款约定的赔偿最高限额，但因对方欺诈、虚假陈述、犯罪、重大过失或人身伤害等不当行为造成的损失，不受赔偿最高限额约定所限制。

1.11 利益冲突

委托人和受托人不得与其他第三方串通损害对方利益，未经对方允许，委托人和受托人不得参与与对方利益相冲突的任何活动。

如在合同履行期间发生利益冲突事项的，委托人和受托人在得知该情况后应立即书面通知对方，双方应根据诚信原则以及相关法律规定就解决方法协商一致。

第2条 委托人

2.1 委托人一般义务

2.1.1 委托人应按法律法规等相关规定的要求办理许可、核准或备案，负责项目各阶段BIM成果文件向相关行政主管部门的送审报批工作（如有），并将报批结果通知受托人。

2.1.2 委托人应负责项目所有外部关系的协调，为受托人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 委托人应统筹管理包括受托人在内的项目参建方，明确各参建方在BIM服务需求、交付标准和信息安全等方面各自的责任，合理设置风险分担与协作机制，为受托人提交BIM服务成果提供保障。

2.1.4 委托人应及时提供BIM服务资料，并将对受托人的相关BIM服务授权及时通知项目各参建方，为受托人提供必要的工作配合与物资保障，包括相关现场资料、设备、设施、现场办公所需的软硬件环境，并向受托人驻场服务人员所提供的必要工作、生活及交通等方面的便利。

2.1.5 委托人应按合同约定及时接收受托人提交的BIM服务成果，并按合同约定及时向受托人支付BIM服务费。

2.1.6 专用条款约定的其他义务。

2.2 委托人代表

委托人应在专用条款中明确其授权的委托人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。委托人代表在委托人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与委托人有关的具体事宜。委托人更换委托人代表的，应在专用条款约定的期限内通知受托人。

委托人代表不能按合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，受托人可要求委托人撤换委托人代表。

2.3委托人决定

2.3.1 委托人有权对受托人的BIM服务或BIM服务成果作出处理决定，受托人应按委托人的决定执行，涉及BIM服务期限或BIM服务费的调整，按第10条〔BIM服务变更〕的约定执行。

2.3.2 委托人应在专用条款约定的期限内对受托人提出的事项作出书面决定，如委托人未在约定时间内作出书面决定，导致受托人增加费用和（或）BIM服务期限延误的，委托人应承担由此增加的费用和（或）顺延BIM服务期限。

2.4 履约评价

委托人应按专用条款的约定对受托人的合同履行情况进行履约评价。

第3条 受托人

3.1 受托人一般义务

3.1.1 受托人应遵守法律法规和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的BIM服务，交付符合技术标准及合同约定的BIM服务成果。

3.1.2 受托人应按专用条款约定配合委托人办理有关许可、核准或备案手续，因受托人原因造成委托人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致委托人增加费用和（或）BIM服务期限延误的，受托人应承担由此增加的费用，BIM服务期限不予顺延。

3.1.3 受托人在履行合同义务时，应维护委托人的合法权益，保证BIM服务的质量。

3.1.4 受托人BIM服务项目负责人及BIM服务专业负责人应具有履行BIM服务所需的能力资质。由受托人按第3.4款〔BIM服务分包〕的约定将相应的BIM服务分包给其他BIM服务单位实施的，该BIM服务单位应具有相应资质或资格。

3.1.5 在履行合同期间，受托人应按专用条款附件5〔BIM服务进度计划〕的约定，定期向委托人报告BIM服务工作进展。

3.1.6 受托人应采取合理的措施保护第2.1.4项中由委托人提供的相关设备、设施，由受托人原因造成相关设备、设施非正常损耗或损坏的，受托人应赔偿委托人的损失。

3.1.7 专用条款约定的其他义务。

3.2 BIM服务项目负责人

3.2.1 BIM服务项目负责人应由委托人和受托人共同确认，并在专用条款中明确BIM服务项目负责人的姓名、职务、专业技术资格、联系方式及授权范围等事项。

3.2.2 受托人需要更换BIM服务项目负责人的，应提前14天书面通知委托人，并征得委托人同意。通知中应载明继任BIM服务项目负责人的职务、专业技术资格、管理经验等。未经委托人同意，受托人不得擅自更换BIM服务项目负责人。受托人擅自更换的，应按专用条款的约定承担违约责任。对于确因患病、与受托人解除或终止劳动关系、工伤及专用条款约定的原因更换BIM服务项目负责人的，委托人应同意更换。

3.2.3 委托人有权书面通知受托人更换其认为不称职的BIM服务项目负责人，通知中应载明要求更换的理由。受托人应在收到通知后在专用条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的职务、专业技术资格、管理经验等情况报委托人确认。受托人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按专用条款的约定承担违约责任。

3.3 BIM服务人员

3.3.1 受托人应在专用条款附件3〔BIM服务人员及组织架构〕中列明包括土建、安装、工艺、机电、设备、信息技术等各专业的BIM服务专业负责人信息，并在接到开始BIM工作通知后7天内，向委托人交付全部BIM服务专业人员名单。受托人应保障BIM服务专业人员的相对稳定，如有人员变动，受托人应向委托人提交人员变动情况的书面报告。

3.3.2 受托人需要更换BIM服务专业负责人的，应提前7天书面通知委托人，并征得委托人同意。通知中应载明继任人员的专业技术资格、BIM项目经验等情况。未经委托人同意，受托人不得擅自更换BIM服务专业负责人。受托人擅自更换的，应按专用条款的约定承担违约责任。对于确因患病、与受托人解除或终止劳动关系、工伤及专用条款约定的原因更换BIM服务专业负责人的，委托人应同意更换。

3.3.3 委托人对于BIM服务专业负责人的专业技术资格或能力有异议的，受托人应提供资料证明该专业负责人有能力完成其岗位工作或不存在委托人所质疑的情形。委托人要求撤换更换未按合同约定履行职责及义务的BIM服务专业负责人的，受托人应在收到委托人书面更通知后在专用条款约定的期限内进行撤换，并将继任人员的职务、专业技术资格、管理经验等资料报委托人确认。受托人无正当理由拒绝更换的，应按专用条款的约定承担违约责任。

3.4 BIM服务分包

3.4.1 受托人不得将其承包的全部BIM服务转包给第三人，或将其承包的全部BIM服务肢解后转包给第三人。受托人不得将专用条款中约定的项目主体部分、主要阶段、关键性工作的BIM服务分包给第三人。

3.4.2 委托人和受托人应在专用条款约定允许分包的专项BIM服务，受托人在确定分包人后应及时通知委托人。受托人应确保分包人具有相应的专业经验和能力，BIM服务分包不免除受托人在本合同项下的责任和义务。

3.4.3 受托人应承担分包人的管理工作，并向委托人提交分包人的主要BIM技术人员名单、专业技术资格及BIM项目经验等相关资料。

3.4.4 除专用条款另有约定外，分包人的BIM服务费用由受托人与分包人结算，未经受托人同意，委托人不得直接向分包人支付BIM服务费用。

3.5 联合体

3.5.1 如受托人为联合体，则联合体各方应共同与委托人签订合同。

3.5.2 联合体各方应在签订合同前向委托人提交联合体协议，联合体协议应约定联合体的牵头人和各成员工作分工、权利义务等，经委托人确认后作为本合同文件。在履行合同过程中，未经委托人同意不得变更联合体成员、各成员履行的BIM服务以及联合体的法律性质。

3.5.3 除专用条款另有约定外，联合体各方应向委托人承担连带责任。

3.5.4 联合体牵头人应根据专用条款的约定对BIM服务成果承担责任，负责与委托人联系并接受指示，组织协调联合体各成员全面履行合同。

3.5.5 受托人就联合体各成员在费用收取、发票开具等事项，以及委托人向联合体支付服务费用的方式和其他关于联合体的约定，均应在专用条款中明确。

3.6 驻场服务

委托人根据项目实际情况，要求受托人提供BIM服务专业人员驻现场服务的，应在专用条款中约定驻场人员的专业技术资格、BIM项目经验、驻场人数、服务时间或频次、服务内容及方式。

第4条 BIM服务资料

4.1 资料提供内容

委托人应按专用条款附件4〔委托人提交的BIM服务资料〕约定的内容及要求向受托人提供BIM服务资料。

4.2 资料提供时限

委托人应按专用条款附件4〔委托人提交的BIM服务资料〕约定的时限提供BIM服务资料，逾期提供导致受托人增加费用和（或）延误BIM服务期限的，委托人应承担由此增加的费用和（或）顺延BIM服务期限。

4.3 资料提供要求

委托人应对所提供的BIM服务资料的其真实性、准确性、合法性与完整性负责。委托人未按专用条款附件4〔委托人提交的BIM服务资料〕约定提供BIM服务资料或提供BIM服务资料不符合要求，导致受托人增加费用和（或）延误BIM服务期限的，委托人应承担由此增加的费用和（或）顺延BIM服务期限。

4.4 资料纠错

受托人应对委托人提供的BIM服务资料进行复核，发现错误或疏漏的，应及时通知委托人，委托人应按专用条款约定的要求和时限补正资料。

第5条 BIM服务质量

5.1 一般要求

5.1.1 委托人不得压缩合理BIM服务期限，不得以任何理由要求受托人通过违反法律法规和工程技术、质量、安全标准、环境保护和职业健康等规定提供BIM服务及成果。

5.1.2 委托人要求进行BIM服务主要技术指标控制的，委托人和受托人应在专用条款中进行约定。委托人应严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于委托人的原因导致变更BIM服务主要技术指标控制值的，委托人应承担由此增加的费用和（或）顺延BIM服务期限。

受托人应严格执行合同约定的BIM服务主要技术指标控制值，由于受托人的原因导致超出专用条款约定比例的，受托人应按委托人要求进行修改，并承担专用条款约定的违约责任。

5.1.3 受托人提供的BIM服务及成果应符合相关技术标准和合同约定。如有对BIM服务的特殊标准或要求的，由委托人和受托人在专用条款中约定。

5.1.4 按第1.5款〔法律以及标准和规范的变化〕的约定，委托人采纳受托人建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，由此增加BIM服务费用和（或）BIM服务期限延长的，由委托人承担。

5.1.5 受托人应根据建设工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定项目建（构）筑布置、结构体系、综合管线、工艺流程、机电设备等BIM技术应用场景。

5.1.6 受托人应根据专用条款附件1〔委托人要求〕的约定，保障项目竣工投入使用后运营维护阶段相关设施的智能化、信息化管理水平以及项目中涉及的各类机电设备其规格、型号、性能等技术指标及适应性。有关运营维护阶段的BIM服务期限、服务进度计划、服务结束日期等具体要求，由委托人和受托人在专用条款附件5〔BIM服务进度计划〕中明确。

5.1.7 受托人的BIM服务项目负责人、BIM服务专业负责人和BIM服务专业人员应符合专用条款附件3〔BIM服务人员及组织架构〕约定的岗位技能要求。

5.2 保证措施

受托人应制定和执行BIM服务相关保障措施，做好BIM服务的质量与技术管理工作，建立健全BIM服务质量保证体系，加强BIM服务全过程的质量控制，建立BIM成果文件的编制、复核、审核、会签和批准制度，并明确各阶段的责任人。

5.3 成果要求

5.3.1 BIM服务成果的编制应符合深圳市建设工程BIM报建报批有关规定，在办理规划许可、施工许可、竣工验收等各环节，基于与城市信息模型（CIM）衔接的需要，提交符合要求的BIM服务成果。

5.3.2 BIM服务成果的编制依据应完整、准确，BIM服务方案应论证充分，保证模型、数据等技术成果可靠，并能够满足项目实施要求，且符合专用条款中委托人BIM服务考核评价体系各项指标要求。

5.3.3 BIM服务成果的创建与交付应符合专用条款附件1〔委托人要求〕所约定的模型软件格式、模型细度（Level of Development，LOD等级）、信息协同共享机制、数据交互传递衔接等相关技术性要求，并与城市信息模型（CIM）分级细度（LOD）要求相适配。

5.3.4 BIM服务成果应满足项目对应的质量、安全、节能、环保、工程经济性（包括节约投资及降低生产成本、合理布局）等方面的要求，并在BIM服务成果中提出保障相关作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

5.3.5 受托人应充分了解委托人BIM服务需求，针对项目特点，制定BIM服务方案，其应包括：BIM服务工作目标、BIM服务的功能定位和应用范围、BIM服务组织机构与各方职责划分、BIM服务流程、项目各参建方协调工作方法、BIM服务资源投入分析及专用条款约定的其他内容。BIM服务方案应符合以下要求：

（1）确保项目各参建方承担的BIM工作职责及服务范围与委托人提供的各参建方合同约定的工作职责和服务范围相一致。

（2）确保BIM服务工作与项目实施进度同步，BIM模型和相关服务成果应按合同约定的项目进度节点更新，确保BIM模型和相关服务成果的一致性。

（3）在BIM服务期限内，根据BIM服务工作实际及项目实施过程中各参建方的反馈意见，持续优化调整。

BIM服务方案的提交时限、提交方式及份数等要求，由委托人和受托人在专用条款中明确。

5.3.6 受托人应根据协议书和专用条款附件2〔BIM服务范围〕中约定的服务范围，负责项目对应BIM服务的阶段建模。BIM模型应涵盖服务范围内对应各专业、各类建（构）筑物、设备与附属设施、土石方与地基基础及基坑支护、措施项目等建设工程主要构成内容。BIM模型应满足项目及相关建模技术标准的要求，能够基于统一的信息架构、信息模型进行存储和展示，数据移交需满足BIM数据移交技术标准以及城市信息模型（CIM）数据存储与更新等方面的要求。

除专用条款另有约定外，受托人应将BIM模型与委托人正在使用的模型及系统平台（如有）进行有效衔接整合，满足城市信息模型（CIM）基础平台对集成BIM以及BIM数据归集等方面的要求，并结合项目各阶段实际进度状态，对模型系统进行维护、更新和完善。

5.3.7 项目设计阶段受托人应统筹协调主体设计及各专业（含二次深化）设计单位，协同完成相关的BIM服务工作。设计阶段BIM服务成果应符合专用条款的要求。

5.3.8 项目施工阶段受托人应统筹协调施工单位、监理单位、设计单位、供应商等各参建方，协同完成相关的BIM服务工作。施工阶段BIM服务成果应符合专用条款的要求。

5.3.9 委托人要求受托人编制专项BIM技术标准文件的，受托人应结合项目实际管理需要及典型项目BIM服务成果的通用特征和要素，依据国家、行业及项目所在地已发布的BIM技术标准，编制适用项目建设类型的专项BIM技术标准文件，并应包含以下内容：

（1）专项类型BIM模型技术标准文件：规定BIM模型分类原则、各阶段的建模范围和详细程度、模型图元属性定义、模型工程属性定义和详细程度、BIM模型族库管理、BIM模型扣减与算量规则等要点。

（2）BIM数据移交技术标准文件：规定BIM服务应交付的数据范围、数据内容、交付要求、交付质量要求、交付方式，并分别定义各类数据的标准模板等。数据分类应该包含：工程文档、管理文档、往来联系函件、三维模型、工程划分清册、工程量清册、进度管理信息、质量验评信息、安全管理信息等要点。

（3）BIM服务协同管理标准文件：规定项目各参建方在BIM服务协同应用中的目录划分原则、文件命名规则、各项目相关人员的使用权限、模型文件的日常维护和管理要求、使用安全性要求、协同工作服务器的标准工作空间的建立、使用及维护要求等要点。

（4）专用条款约定的其他内容。

5.4 质量要求

5.4.1 受托人交付BIM服务成果内容、深度应符合相关技术标准。受托人负责审核的其他专项模型、技术应用成果应符合项目应用和验收标准要求。受托人应对BIM服务成果的真实性、有效性和准确性负责。

5.4.2 受托人负责提供BIM技术应用配套的软硬件系统服务的，应保证系统设施正常运行，并符合项目应用及专用条款约定的具体要求。

5.4.3 受托人负责提供基于BIM模型的辅助算量、计价等服务的，服务成果应能达到委托人进行预算、结算等造价确定与控制的要求，其工程量计算的精度应达到专用条款约定的要求。

5.4.4 受托人负责提供BIM竣工模型服务的，应符合相关技术标准，并满足专用条款约定的竣工模型深度要求。

5.4.5 受托人负责审核或建立的BIM运营模型，应满足项目模型深度要求和项目运维阶段实际设施运行的管理需要。

5.4.6 其他各阶段的BIM服务质量标准和要求，委托人和受托人应在专用条款中明确。

5.5 成果不合格处理

5.5.1 委托人和受托人经协商一致，可委托专用条款约定的第三方机构对BIM服务成果质量进行评估。

5.5.1 因受托人原因造成BIM服务成果不合格的，委托人有权要求受托人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第16.2款〔受托人违约责任〕约定承担违约责任。

5.5.2 因委托人原因造成BIM服务成果不合格的，受托人应采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的BIM服务期限由委托人承担。

第6条 BIM服务工作进度

6.1 工作进度计划

6.1.1 工作进度计划的编制

受托人应按专用条款约定的要求编制BIM服务工作进度计划，编制内容由委托人和受托人应在专用条款附件5〔BIM服务进度计划〕中明确。

6.1.2 工作进度计划的审查

BIM服务工作进度计划经委托人批准后实施，委托人有权按BIM服务工作进度计划中列明的关键性控制节点检查BIM服务工作进度情况。

6.1.3 工作进度计划的修订

BIM服务工作进度计划不符合合同要求或与BIM服务工作的实际进度不一致的，受托人应进行修订，并附具有关措施和资料。委托人应在收到修订的工作进度计划后14天或专用条款约定的时间内批准或提出修改意见，否则视为委托人同意受托人提交的BIM服务工作进度计划。

6.2 工作开始

委托人应在计划开始BIM服务日期前7天，以书面形式向受托人发出开始BIM服务工作的通知。BIM服务期限自该通知中载明的开始BIM服务日期起算。

6.3 工作进度延误

6.3.1 非受托人原因导致的延误

因非受托人原因导致BIM服务工作进度延误的，委托人应顺延BIM服务期限。非受托人原因包括：

（1）委托人未按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料存在错误（未造成实际损失的笔误等除外）、疏漏或不符合合同要求的；

（2）委托人未按合同约定提供BIM服务工作条件、设施场地、人员服务的；

（3）委托人未按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（4）委托人未按合同约定及时向行政主管部门办理相关审批、许可或备案手续的；

（5）委托人提出影响BIM服务期限变更要求的；

（6）委托人或项目设计人、监理人、咨询人、承包人、供应商等委托人在项目合同中的其他各相对方造成BIM服务工作受到障碍或延误的；

- （7）不可抗力；

- （8）专用条款约定的其他情形。

除专用条款对期限另有约定外，受托人应在发生上述情形后7天内向委托人发出要求顺延BIM服务期限的书面通知，在发生该情形后14天内提交要求顺延BIM服务期限的详细说明。委托人收到受托人提交的详细说明后，应在7天内完成审查并就是否顺延BIM服务期限及顺延天数向受托人进行书面答复。委托人逾期未答复的，视为受托人的要求已被委托人批准。受托人逾期未提交顺延通知或详细说明的，视为受托人未提出相关要求。

6.3.2 受托人原因导致的延误

因受托人原因导致BIM服务工作进度延误的，受托人应按第16.2款〔受托人违约责任〕约定承担责任。受托人承担相应的违约责任后，不免除受托人继续完成BIM服务工作的义务。

6.4 工作暂停

6.4.1 委托人原因引起的暂停

因委托人原因引起暂停BIM服务工作的，委托人应按6.4.4项〔暂停BIM服务工作的通知〕约定下达暂停BIM服务工作指示，并承担由此增加的费用和（或）延误的BIM服务期限。

6.4.2 受托人原因引起的暂停

因受托人原因引起的暂停BIM服务工作的，受托人应承担由此增加的费用和（或）延误的BIM服务期限。受托人在收到委托人复工通知后21天内仍未复工的，或受托人书面回复委托人不予复工的，视为受托人无法继续履行合同的情形。

6.4.3 其他原因引起的暂停

除不可抗力外，因专用条款约定的第三方原因引起的暂停BIM服务工作的，受托人应按6.4.4项〔暂停BIM服务工作的通知〕约定向委托人发出书面通知和详细说明。委托人收到受托人要求暂停BIM服务工作的详细说明后，应在7天内进行审查并就是否暂停BIM工作向受托人进行书面答复。第三方原因引起的暂停BIM服务工作的，BIM服务期限应顺延，由此导致受托人增加BIM服务工作量的，委托人应另行支付相应的BIM服务费用。

6.4.4 暂停BIM服务工作的通知

因委托人原因引起暂停BIM服务工作的，委托人应提前28天或专用条款约定的时间向受托人发出书面通知，指示受托人暂停部分或全部BIM服务工作，通知中应列明暂停开始日期及预计暂停的期限。

第三方原因引起的暂停BIM服务工作的，受托人应提前28天或专用条款约定的时间向委托人发出暂停BIM服务工作的通知，通知中应列明暂停开始日期及预计暂停的期限。

6.4.5 暂停BIM服务工作后处理

暂停BIM服务工作后，委托人和受托人应采取有效措施积极消除暂停BIM服务工作的影响。当工程具备复工条件时，委托人向受托人发出复工通知，受托人应按复工通知要求复工。

6.5 成果提前交付

6.5.1 委托人要求受托人提前交付BIM服务成果的，应向受托人下达提前交付BIM服务成果通知，受托人应向委托人提交提前交付BIM服务成果建议书，建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的费用等内容。

委托人接受该建议书的，应按第6.1.3项〔工作进度计划的修订〕的程序修订BIM服务进度计划，由此增加的费用由委托人承担。受托人认为提前交付BIM服务成果的要求无法执行的，应向委托人提出书面异议，委托人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，委托人不得压缩合理的BIM服务期限。

6.5.2 委托人要求受托人提前交付BIM服务成果或受托人提出提前交付BIM服务成果的建议能够给委托人带来效益的，委托人和受托人可在专用条款中约定提前交付BIM服务成果的奖励。

第7条 BIM服务成果交付

7.1 成果交付要求

受托人应按专用条款附件5〔BIM服务进度计划〕约定的交付时间向委托人交付BIM服务成果，并应符合专用条款附件1〔委托人要求〕约定的BIM服务成果名称、内容、形式载体、数量及质量标准等要求。

7.2 成果交付方式

委托人接收BIM服务成果的，应出具书面形式的签收单，签收单应包括BIM服务名称、BIM服务成果内容目录、提交和签收日期、获得相应授权的提交人与接收人的签名。

7.3 成果审查

7.3.1 受托人交付的BIM服务成果应报委托人审查，审查的范围和内容在专用条款附件1〔委托人要求〕中约定。

委托人收到受托人交付的BIM服务成果后，应在21天或专用条款约定的时间内作出审查结论或提出异议。委托人对BIM服务成果有异议的，应以书面形式通知受托人，并说明不符合要求的具体内容。受托人应根据委托人审查意见进行修改，重新报送委托人审查，上述约定的审查期限应重新起算。

委托人逾期未作出审查结论也没有提出异议的，除BIM服务成果需经相关行政主管部门审查或批准外，视为已认可受托人的BIM服务成果。

7.3.2 委托人的审查意见超出或更改了专用条款附件1〔委托人要求〕约定的，委托人应按第10条〔BIM服务变更〕的约定，向受托人另行支付费用。

7.3.3 BIM服务成果需相关行政主管部门审查或批准的，委托人应负责报送BIM服务成果，受托人应予以协助。相关行政主管部门对BIM服务成果提出修改意见的，受托人应负责对BIM服务成果进行修改完善。

7.3.4 委托人需组织审查会议或委托第三方专业机构对BIM服务成果进行审查的，应在专用条款明确审查会议或第三方专业机构的审查形式及时间安排。审查会议或委托第三方专业机构产生的相关费用由委托人承担。

受托人应参加委托人组织的BIM服务成果审查会议或配合其委托的第三方专业机构，进行BIM服务成果的解释说明和有关资料补充，并按BIM服务成果审查会议形成的决定或第三方专业机构出具的审查意见，对BIM技术服务成果进行修改完善。

7.3.5 受托人未按合同约定向委托人提交BIM服务成果，致使BIM服务成果审查无法进行或无法按期进行，受托人应承担由此增加的费用和（或）延误的BIM服务期限，并按第16.2款〔受托人违约〕的约定承担违约责任。

因委托人原因，致使BIM服务成果审查无法进行或无法按期进行，委托人应承担由此增加的费用和（或）延误的BIM服务期限。

7.4 政府投资项目成果要求

对于政府投资项目，实行全生命期BIM服务的，应符合如下要求：

7.4.1受托人提交的BIM服务成果应符合专用条款约定的相关行政主管部门关于BIM模型细度（LOD等级）的要求，如因未达到BIM模型细度（LOD等级）要求而被要求补充修改的，由受托人承担责任。

7.4.2 受托人在提供BIM服务时，应遵循以经批准的投资概算为限额的原则，避免提供的BIM服务成果造成项目建设投资突破经批准的投资概算，如因受托人提供的BIM服务成果原因导致项目建设投资突破经批准的投资概算，由受托人承担责任。

7.4.3 受托人应协助委托人配合相关行政主管部门开展项目的财政投资评审、审计、后评价等工作，对于行政主管部门提出的整改要求，应协助委托人进行整改。

7.4.4 受托人应协助委托人配合相关行政主管部门对项目的事中、事后监管工作，对于行政主管部门提出的意见、建议或要求，受托人应协助委托人进行整改。

第8条 BIM管理和配合服务

8.1 管理和配合服务责任

除专用条款另有约定外，受托人应在委托人统筹管理下，根据专用条款附件2〔BIM服务范围〕的约定，与项目相关的设计人、监理人、咨询人、承包人、供应商或委托人在项目合同项下的其他各相对方（包括其他BIM单项技术服务机构在内）厘清分工界面，有效开展业务协作，提供BIM管理和配合服务，应包括：

（1） 在项目立项与规划等前期阶段，提供项目建议书、可行性研究、环境影响评价等成果编制方面的BIM配合服务，就影响投资项目可行性的要素与项目各参建方进行联系和沟通，为项目科学决策提供BIM应用方面的技术支持。

（2） 在项目各阶段招标采购过程中，根据委托人的需要，配合委托人与招标人、投标人、评定标人、相关招标采购交易服务机构及相关行政主管部门等进行联系协调。

（3） 在项目勘察设计阶段，进行勘察环节BIM相关技术交底，委派BIM服务专业人员配合解决与勘察有关的问题，参与基坑基底验收等工作。在委托人的统筹管理下合理划分设计环节BIM服务成果提交与后续实施环节BIM技术工作的交互界面，进行BIM设计相关技术交底，参与项目施工过程验收、投产试车（试运行）、工程竣工验收等工作。

（4） 在项目实施阶段，提供对项目质量、造价、进度、合同、信息等项目管理方面的BIM配合服务，基于委托人的授权对招标代理、勘察、设计、监理、造价等涉及BIM服务的相关活动进行统筹协调。

（5） 在项目使用运维阶段，根据技术标准及规范要求，保证建设工程的合理使用寿命年限，并对项目的运行、调试、维修、改造、养护等提供BIM应用方面的技术支持。

8.2 管理和配合服务权限

委托人要求受托人提供BIM管理和配合服务的，受托人应根据专用条款中约定的委托人授权范围履行。委托人应将对受托人的授权范围书面告知其在项目合同项下的各相对方。授权范围权限与项目合同项下各相对方的职责存在歧义或矛盾的，委托人应纠正或变更相关的授权范围。

8.3 管理和配合服务决定

委托人要求受托人提供BIM管理和配合服务的，受托人应作为独立的专业人员，根据自己的专业技能和判断进行BIM管理和配合服务工作，并提供必要的证明资料。在受托人做出影响委托人在项目合同项下各相对方义务的决定前，应事先得到委托人的批准。因情况紧急，无法和委托人取得联系的，受托人应妥善处理委托事务，但事后应将该情况及时通知委托人。

第9条 BIM服务费用和支付

9.1 费用组成

委托人和受托人应在专用条款附件6〔BIM服务费用计取和支付〕中明确约定BIM服务费用的计取方式。

上述计费方式不包括长期驻场BIM服务，长期驻场包括连续驻场大于14天或有规律性重复且频率为一月多次及专用条款约定的其他长期驻场情形。委托人要求受托人提供长期驻场服务的，应在专用条款中明确长期驻场BIM服务的费用计取标准和方式。

9.2 费用含税范围

本合同约定的BIM服务费用均已包含国家规定的增值税税金，如根据项目实际情况，BIM服务费用各组成部分中有未含税项目的，双方应在专用条款附件6〔BIM服务费用计取和支付〕约定具体的含税费用范围，列明未含税项目内容。

9.3 其他费用

根据项目实际情况，BIM服务工作需要进行外出调研考察、外聘专家协助或专用条款约定事宜的，产生的相关费用由委托人和受托人在专用条款中约定承担方式。

9.4 BIM服务奖励金

对于受托人在BIM服务过程中提出合理化建议、BIM服务创优等，被委托人采纳的，以及受托人提供BIM服务节约本项目投资额等使委托人获得效益或规避潜在风险的，委托人和受托人可在专用条款附件6〔BIM服务费用计取和支付〕中约定BIM服务奖励金的计取和支付方法。

9.5 支付货币与支付申请

9.5.1 本合同BIM服务费用均以人民币支付。委托人和受托人约定使用其他货币支付的，应在专用条款中明确货币种类和汇率。

9.5.2 受托人应按专用条款附件6〔BIM服务费用计取和支付〕约定的应付款日期前，在专用条款约定的时间内向委托人提交支付申请书，支付申请书应说明累计付款总额，并列出当期应支付的款项明细及金额。

9.6 定金或预付款

9.6.1 定金或预付款的比例

委托人和受托人约定支付定金的，定金比例不应大于签约BIM服务费的20%，具体比例由委托人和受托人在专用条款中约定。

委托人和受托人约定支付预付款的，预付款比例不应小于签约BIM服务费的10%，且不应大于签约BIM服务费的30%，具体比例由委托人和受托人在专用条款中约定。

9.6.2 定金或预付款的支付

定金或预付款均应在开始BIM服务工作通知载明的服务开始日期前完成支付，具体支付时间和支付方式按专用条款约定执行。

委托人逾期支付定金或预付款的，受托人有权向委托人发出催告通知，委托人收到通知后7天内仍未支付的，受托人有权不开始或暂停BIM服务。

9.7 进度款支付

9.7.1 委托人应按专用条款附件6〔BIM服务费用计取和支付〕约定的付款条件向受托人支付进度款。

9.7.2 对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，委托人和受托人均有权提出修正申请。经委托人和受托人同意的修正，应在下期进度款中支付或扣除。

9.8 结算与支付

委托人应按专用条款附件6〔BIM服务费用计取和支付〕的约定进行BIM服务费用的结算和支付，并将费用支付至协议书中约定的受托人账户。

9.9 有争议部分的付款

委托人对受托人按第9.5.2项约定提交的支付申请书有异议时，应在收到支付申请书后7天内，以书面形式向受托人发出异议通知，并说明有异议部分款项的金额及理由。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第18条〔争议解决〕约定执行。

9.10 担保

9.10.1 履约担保

委托人要求受托人提供履约担保的，受托人应按专用条款约定的金额、方式及有效期限向委托人提交履约担保。因非受托人原因，委托人要求履约担保有效期顺延的，委托人应承担相关费用。

9.10.2支付担保

委托人要求受托人提供履约担保的，委托人应按专用条款约定的金额、方式及有效期限向受托人提供对应的支付担保。因非受托人原因，委托人要求履约担保有效期顺延的，则支付担保有效期相应顺延。

第10条 BIM服务变更

10.1 变更范围

在合同履行过程中发生以下情形的，视为BIM服务变更：

（1）因非受托人原因导致项目的内容、规模、功能（如BIM视频动画制作、应用场景开发等）、条件、投资额发生变化的；

（2）委托人根据本合同约定提供的资料、设备、设施及人员发生变化的；

（3）委托人改变BIM服务的范围、内容、方式的；

（4）委托人改变BIM服务的履行顺序和BIM服务期限的；

（5）基准日期后，因法律法规、强制性技术标准或规范的改变，引起BIM服务费用和（或）BIM服务期限的变化；

（6）委托人、设计人、监理人、咨询人、承包人、供应商或委托人在项目合同项下的其他各相对方使BIM服务受到障碍或BIM服务期限延长的；

（7）专用条款约定的其他情形。

10.2 变更程序

10.2.1 委托人有权提出BIM服务变更，并应提前7天或专用条款约定的时间内通过书面形式向受托人发出BIM服务变更通知，或要求受托人就拟进行的BIM服务变更制定建议书，委托人接受此建议书后，通过书面形式发出变更通知。

受托人收到委托人发出的BIM服务变更通知后，在不违反法律法规的规定，以及技术标准或规范强制性规定的前提下，应按委托人要求执行BIM服务变更。

10.2.2 受托人认为BIM服务变更引起BIM服务费用变化的，应于变更事项发生后7天或专用条款约定的时间内向委托人提出申请，并提供相应的证明资料，其中应包括受托人按照专用条款附件6〔BIM服务费用计取和支付〕约定，对变更引起BIM服务费用变化的详细计算。

10.2.3 委托人收到受托人按第10.2.2项约定提出的申请后，应在7天或专用条款约定的时间内予以书面答复。逾期未答复的，视为委托人同意受托人的申请。受托人逾期未按第10.2.2项约定提出申请的，视为受托人未提出相关要求。

10.3变更价款和服务期限

10.3.1 因变更导致BIM服务工作量或BIM服务费用增减的，委托人和受托人应按10.2款〔变更程序〕及专用条款附件6〔BIM服务费用和支付〕的约定确认费用，对BIM服务费用进行调整。

10.3.2 若专用条款附件6〔BIM服务费用和支付〕中的费用计取方式不适用于BIM服务变更的，则委托人和受托人应协商确定新的方式。

10.3.3 因变更导致BIM服务期限变化的，由委托人和受托人参考专用条款附件5［BIM服务进度计划］的约定，协商确定BIM服务期限的增减天数。

10.3.4 委托人和受托人对BIM服务费用和（或）BIM服务期限的调整无法达成一致的，按第18条〔争议解决〕约定执行。

第11条 知识产权

11.1 知识产权归属和许可

11.1.1 委托人知识产权

除专用条款另有约定外，委托人创造、开发和拥有的知识产权，包括委托人提供给受托人的资料、图纸、电子文件，委托人为实施项目自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的知识产权均属于委托人。

未经委托人书面同意，受托人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。委托人应向受托人授予提供BIM服务所必需的上述知识产权的许可。

11.1.2 受托人知识产权

除专用条款另有约定外，受托人独立于合同之外而创造、开发和拥有的知识产权属于受托人，受托人为提供BIM服务而创造或开发的知识产权，包括受托人编制的各类书面文件，均属于受托人。受托人应向委托人授予项目所必需使用上述知识产权的许可，许可费用视为包含在BIM服务费用中，不再另行计取。受托人转让为提供BIM服务而创造或开发的知识产权的，委托人享有以同等条件优先受让的权利。

除专用条款另有约定外，由受托人为实施工程所编制的文件报告、受托人完成的BIM服务成果，包括所建立的BIM模型、各类相关数据信息及电子文件，其除署名权以外的著作权属于委托人。受托人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类成果，但不能用于与合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，受托人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述成果或将之提供给任何第三方。

11.2 知识产权保证与责任

受托人和委托人应为拥有所提供的BIM服务成果或相关资料的知识产权权利人，或已获得知识产权权利人的相关许可。如受托人或委托人因使用对方提供的BIM服务成果或相关资料而导致侵犯第三方的知识产权或其他权利的，则提供方须与该第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

11.3 知识产权许可的撤销

11.3.1 委托人和受托人按照本合同第14.2款或第14.3款约定解除合同的，则委托人和受托人有权撤销按本合同11.1款约定所授予的知识产权许可。

11.3.2 委托人和受托人未能履行合同约定义务的，经对方催告，在专用条款约定的期限仍未履行的，则对方有权撤销按本合同11.1款约定所授予的知识产权许可。

11.4 知识产权的使用

11.4.1 委托人和受托人均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在制作己方宣传用印刷品或其他出版物、申报奖项等情形中使用有关项目的文字、图片材料。

11.4.2 受托人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、商业软件（要求使用获得授权的正版软件）、技术秘密的使用费应包含在签约BIM服务费中。

11.4.3 委托人和受托人可就本合同涉及专利商或第三方BIM服务单位的技术专利、BIM方案、专有技术、BIM成果著作权等知识产权，订立知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。

第12条 不可抗力

12.1 不可抗力的确认

12.1.1 不可抗力是指委托人和受托人在签订合同时不可预见的，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用条款中约定的其他情形。

12.1.2 不可抗力发生后，委托人和受托人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并统计所造成的损失。委托人和受托人对某事项是否属于不可抗力或对该事项损失程度发生争议时，按第18条〔争议解决〕的约定执行。

12.2 不可抗力的通知

12.2.1 委托人或受托人任何一方遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知对方，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

12.2.2 不可抗力持续发生的，委托人或受托人应及时向对方提交书面中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终书面报告及有关资料。

12.2.3 当不可抗力事件的影响减弱及消除时，受损失一方应立即通知对方，并及时恢复合同履行。

12.3 不可抗力后果的承担

12.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由委托人和受托人按专用条款约定承担。

12.3.2 不可抗力发生后，委托人和受托人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，降低不可抗力所造成的不利影响，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

12.3.3 不可抗力发生前已完成的BIM工作应按合同约定进行支付。

12.3.4 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其延迟履行责任。

12.3.5 在履行本合同期间，由于双方都无法控制的不可抗力事件而造成本合同无法履行或延迟履行，在不可抗力事件影响持续的期间内，免除其延迟履行的责任。

12.3.6 除专用条款另有约定外，由于不可抗力事件使本合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，委托人和受托人均有权解除本合同，合同已履行部分的款项应予结清。如受托人因不可抗力事件不能继续履行本合同时，委托人有权在受托人已完成的BIM服务工作的基础上，委托第三方完成剩余的BIM服务工作。

第13条 合同生效与终止

13.1 合同生效方式

委托人和受托人应在协议书中约定合同生效方式。

13.2 合同终止方式

委托人和受托人履行本合同约定的全部义务或按第14条〔合同解除〕执行后，本合同即告终止。

13.3 合同终止结算

合同因解除而终止的，委托人应书面通知受托人，受托人应在接到通知之日立即停止所有工作，按照专用条款的约定结算BIM服务费用。

第14条 合同解除

14.1 协商一致解除合同

委托人和受托人协商一致，可解除本合同。在合同解除之前，受托人应作出合理安排，使相关费用开支减至最小。

14.2 由委托人解除合同

有下列情形之一的，委托人可通过提前14天向受托人发出通知解除合同：

（1）未经委托人同意，受托人将BIM服务全部或部分交由第三方实施的；

（2）受托人未履行其义务或履行义务不符合本合同约定，委托人向受托人发出通知，列明违约情况和补救要求，受托人收到此通知后28天内仍未履行，也无合理书面说明的；

（3）受托人违反了第1.8款〔严禁贿赂〕约定的；

（4）受托人宣告破产或无力偿还债务的；

（5）专用条款约定的其他情形。

14.3 由受托人解除合同

有下列情形之一的，受托人可通过提前14天向委托人发出通知解除合同：

（1）委托人未履行其义务或履行义务不符合本合同约定，受托人向委托人发出通知，列明违约情况和补救要求，委托人收到此通知后28天内仍未履行，也无合理书面说明的；

（2）BIM服务因第6.4.3项〔其他原因引起的暂停〕约定，暂停超过56天的；

（3）委托人违反了第1.8款〔严禁贿赂〕约定的；

（4）委托人宣告破产或无力偿还债务的；

（5）专用条款约定的其他情形。

14.4 合同解除后的处理

14.4.1 委托人应按第13.3款〔合同终止结算〕约定，根据受托人已履行的BIM服务内容支付对应款项。

14.4.2 因受托人原因，委托人按第14.2 款〔由委托人解除合同〕约定解除合同的，委托人可行使以下权利：

（1）要求受托人移交截止至合同解除之日，受托人已履行BIM服务所产生相关BIM服务成果和资料；

（2）要求受托人按第16条〔违约〕的约定承担违约责任，且委托人有权将相应损失从应支付给受托人的款项中扣除；

（3）暂停应向受托人支付的款项，直至委托人收到第14.4.2（1）项中的所有BIM服务成果和资料且获得第14.2.2（2）项的损失赔偿。

14.4.3 因委托人原因，受托人按第14.2 款〔由受托人解除合同〕约定解除合同的，委托人应补偿受托人因合同解除而造成的损失，并按第16条〔违约〕的约定承担违约责任。

14.4.4 合同解除不影响合同解除前已发生的双方责任和义务。解除本合同的协议应采用书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决条款仍然有效。

第15条 责任与保险

15.1 双方的专业责任

15.1.1 受托人应协助委托人与项目各参建方做好各阶段BIM技术衔接，为BIM服务过程信息安全和数据准确性提供支持，避免和减少BIM模型使用和访问引致的损失、相关软件故障威胁等技术性风险。

委托人和受托人应在专用条款中对发生BIM数据安全泄露等相关BIM数据安全事故的具体要求及责任的承担方式进行约定。

15.1.2 BIM服务过程中因受托人原因造成的安全责任事故的，责任由受托人承担。BIM服务过程中因受托人原因导致委托人或第三方人身、财产损失的，责任由受托人承担，由此造成委托人被索赔的，委托人有权向受托人追偿相应的损失和费用。

15.1.3 受托人应按国家现行安全操作规程进行服务，并遵守委托人制定的安全生产规程和奖惩制度，完善服务计划。受托人应按国家有关规定，为驻场人员购买人身保险，配备符合要求的劳动防护及安全用品用具。

15.2 双方的保险责任

15.2.1 委托人和受托人应在专用条款中约定履行本合同所需的保险。

15.2.2 除专用条款另有约定外，保险费用视为包含在BIM服务费用中，不再另行计取。如受托人未根据合同约定购买保险的，委托人可代为购买，产生的保险费用从BIM服务费用中扣除。

15.2.3 受托人应保证第15.2.1项约定的保险在BIM服务期限内有效，BIM服务期限延长的，受托人应及时续保。受托人应按专用条款约定的时间内向委托人提交已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

15.2.4 第15.2.1项约定的保险被变更或提前终止的，则受托人应立即通知委托人，并另行提供符合合同约定的保险。因委托人原因引起保险的变更或提前终止的，由此产生的保险费用由委托人承担。

15.2.5 保险事故发生后，相关保险的投保人和被保险人应按保险合同约定的条件和期限及时向保险人报告。受托人和委托人应在得知相关保险事故发生后及时通知对方，并应协助对方做好向保险人的报告和索赔工作。

第16条 违约

16.1 委托人违约责任

16.1.1 在合同履行过程中发生的下列情形，委托人应承担因其违约造成受托人费用的增加和（或）BIM服务期限的延误，并按专用条款的约定承担违约责任：

（1）委托人未按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料存在错误（未造成实际损失的笔误等除外）、疏漏、不符合合同要求的；

（2）委托人未按合同约定提供BIM服务工作条件、设施场地、人员服务的；

（3）委托人未按合同约定的金额和期限支付价款的；

（4）专用条款约定的其他情形。

16.1.2 因受托人未按第9.5.2项约定提供支付申请书 ，导致委托人付款延迟的，委托人不承担第16.1.1（3）项的违约责任。

16.2 受托人违约责任

16.2.1 在合同履行过程中发生的下列情形，受托人应承担因其违约造成委托人费用的增加，并按专用条款的约定承担违约责任：

（1）受托人未按合同约定时间和质量完成BIM服务工作和（或）交付BIM服务成果的；

（2）受托人原因造成工程质量事故或其他事故的；

（3）受托人未经委托人书面同意，将BIM服务部分或全部交由第三方实施的；

（4）未经委托人同意，受托人更换BIM服务项目负责人及 BIM服务专业负责人的；

（5）专用条款约定的其他情形。

16.2.2 第16.2.1（1）项受托人违约事项涉及支付违约金的，委托人有权在应付BIM服务费中扣减。

16.2.3 受托人应对BIM服务成果出现的遗漏或错误进行修改或补充。由于受托人原因产生的BIM服务问题造成工程质量事故或其他事故时，受托人应及时采取补救措施。

第17条 索赔

17.1 受托人的索赔

根据合同约定，委托人给受托人造成损失的，受托人应按以下程序提出索赔：

（1）受托人应在索赔事件发生后28天内，向委托人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；

（2）受托人应在递交索赔意向通知书后28天内，向委托人递交赔偿损失和（或）延长BIM服务期限的索赔报告及有关资料；

（3）索赔事件具有持续影响的，受托人应按合理时间间隔递交延续索赔通知书，说明持续影响的实际情况和记录，在索赔事件影响结束后28天内，受托人应向委托人递交赔偿损失和（或）延长BIM服务期限的索赔报告及有关资料。

（4）受托人未按上述时限递交索赔意向通知书、索赔报告及有关资料的，视为放弃索赔。

17.2 对受托人索赔的处理

委托人在收到受托人提交的索赔报告和有关资料后14天内给予答复，或要求受托人进一步补充索赔理由和证据；

委托人在收到受托人提交的索赔报告或进一步补充索赔理由和证据后14天内未予答复或未对受托人作进一步要求的，视为受托人的索赔事项已被认可；

受托人接受索赔处理结果的，委托人应在作出索赔处理结果答复后14天内完成索赔费用支付和（或）延长BIM服务期限。受托人不接受索赔处理结果的，按第18条〔争议解决〕的约定执行。

17.3 委托人的索赔

根据合同约定，受托人给委托人造成损失的，委托人应按以下程序提出索赔：

（1）委托人应在索赔事件发生后28天内，向受托人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；

- 委托人应在递交索赔意向通知书后28天内，向受托人递交赔偿损失的索赔报告及有关资料；

- 索赔事件具有持续影响的，委托人应按合理时间间隔递交延续索赔通知书，说明持续影响的实际情况和记录，在索赔事件影响结束后28天内，委托人应向受托人递交赔偿损失的索赔报告及有关资料。

- 委托人未按上述时限递交索赔意向通知书、索赔报告及有关资料的，视为放弃索赔。

17.4 对委托人索赔的处理

受托人收到委托人提交的索赔报告和有关资料后14天内给予答复，或要求委托人进一步补充索赔理由和证据；

受托人在收到委托人提交的索赔报告或进一步补充索赔理由和证据后14天内，未予答复或未对委托人作进一步要求的，视为委托人的索赔事项已被认可；

委托人接受索赔处理结果的，受托人应在作出索赔处理结果答复后14天内完成索赔费用支付。委托人不接受索赔处理结果的，按第18条〔争议解决〕的约定执行。

第18条 争议解决

18.1 和解

因本合同有关事项产生的争议，委托人和受托人应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。双方可就争议自行达成和解，和解达成的书面协议的，经双方签字并盖章后生效，双方均应遵照执行。

18.2 调解

如委托人和受托人不能在14天内解决本合同争议的，可提交专用条款约定的调解机构进行调解。调解达成书面协议的，经双方签字并盖章后生效，双方均应遵照执行。

18.3 争议评审

委托人和受托人采取争议评审方式解决争议的，应按下列约定执行：

18.3.1 委托人和受托人应自合同签订后28天内，或争议事项发生后14天内，共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。 选择一名争议评审员的，由委托人和受托人共同确定；选择三名争议评审员的，由委托人和受托人各自选定一名，第三名由委托人和受托人共同确定或由专用条款约定的评审机构指定。

18.3.2 委托人和受托人应就本合同争议事项向争议评审小组提交争议评审申请报告，争议评审小组自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。

18.3.3 争议评审小组作出的书面决定经委托人和受托人签字并盖章后生效，双方应遵照执行。委托人和受托人一方不接受争议评审小组决定的，可选择其他争议解决方式。

18.3.4 争议评审所产生费用的承担方式由委托人和受托人在专用条款中约定。

18.4 仲裁或诉讼

委托人或受托人一方不愿调解、调解不成或不接受争议评审小组决定的，双方可根据专用条款约定的方式，进行仲裁或诉讼。

第三部分专用条款

第1条 一般约定

1.1 词语定义与解释

委托人和受托人另行约定的词语定义为：                                  。

1.1.1 （10）其他合同文件包括：                                          。

1.2 语言文字

使用汉语以外的语言的约定：                                            。

1.3 法律

合同适用的其他法律法规文件：                                          。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于项目BIM服务的标准、规范等的特殊要求：

。

1.4.2国外标准、规范的名称、份数、时间及费用承担的约定：

。

1.4.3研发试验、项目人员培训及有特殊要求产生费用的承担方式：                                                                  。

1.4.4 技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的约定：

。

签约BIM服务费中未包含因前述要求产生的费用，由此产生的费用应按以下方法计取：                                                                。

1.5 法律以及标准和规范的变化

关于适用法律和标准变化的另行约定：

。

1.6 合同文件的优先顺序

关于解释合同文件的优先顺序的另行约定：

。

1.7 联络

1.7.2 委托人指定接收人：                                          。

委托人接收文件地点：                                             。

委托人接收文件邮箱：                                             。

受托人指定接收人：                                               。

受托人接收文件地点：                                             。

受托人接收文件邮箱：                                             。

1.9 保密

关于保密事项和期限的约定：

。

1.10 责任限制

关于赔偿或违约责任最高限额的约定：

。

第2条 委托人

2.1 委托人一般义务

2.1.6 委托人的其他义务：

。

2.2 委托人代表

委托人代表：

姓    名：                                     ；

身份证号：                                     ；

职务/职称：                                     ；

联系电话：                                      ；

电子信箱：                                      ；

通信地址：                                                       ；

授权范围：                                                       。

更换委托人代表的通知时限：                                       。

2.3 委托人决定

2.3.2 对受托人提出事项作出决定的时限约定：

。

2.4 履约评价

对受托人进行履约评价的约定：

。

第3条 受托人

3.1 受托人一般义务

3.1.2 受托人配合委托人办理有关许可、核准或备案手续的约定：

。

3.1.7 受托人的其他义务：

。

3.2 BIM服务项目负责人

3.2.1 
姓    名：                                    ；

身份证号：                                    ；

职务/职称：                                   ；

联系电话：                                    ；

电子信箱：                                    ；

通信地址：                                    。

受托人对BIM服务项目负责人的授权范围：

。

3.2.2 受托人擅自更换BIM项目负责人承担违约责任的方式和计算方法：

。

委托人应同意受托人更换BIM服务项目负责人其他情形：

。

3.2.3 受托人按要求更换BIM服务项目负责人的时限：                  。

受托人无正当理由拒绝更换BIM服务项目负责人，承担违约责任的方式和计算方法：                                                              。

3.3 BIM服务人员

3.3.2 受托人擅自更换BIM专业负责人承担违约责任的方式和计算方法：                                                                  。

委托人应同意受托人更换BIM服务专业负责人其他情形：

。

3.3.3 受托人按要求撤换BIM服务专业负责人的时限：                  。

受托人无正当理由拒绝更换BIM服务专业负责人，承担违约责任的方式和计算方法：                                                              。

3.4 BIM服务分包

3.4.1 项目主体部分、主要阶段、关键性工作的BIM服务范围：

。

3.4.2 关于允许分包内容的约定：

。

3.4.4 关于分包人BIM服务费用结算的另行约定：

。

3.5 联合体

3.5.3 联合体各方向委托人承担责任的另行约定：

。

3.5.4 联合体牵头人对BIM服务成果承担责任的约定：

。

3.5.5 联合体各成员费用收取、发票开具等事项的约定：

。

委托人向联合体支付服务费用方式和其他关于联合体的约定：

。

3.6 驻场服务

关于驻场人员的专业技术资格、BIM项目经验、驻场人数、服务时间或频次、服务内容及方式的约定：

。

第4条 BIM服务资料

4.4 资料纠错

BIM服务资料补正的要求和时限：

。

第5条 BIM服务质量

5.1 一般要求

5.1.2 BIM服务主要技术指标控制的具体要求及控制比例的约定：

。

受托人超出BIM服务主要技术指标控制比例，承担的违约责任的方式和计算方法：                                                                。

5.1.3 关于BIM服务的特殊标准或要求的约定：

。

5.3 成果要求

5.3.2 关于BIM服务考核评价具体要求的约定：

。

5.3.5 BIM服务方案应包括的其他内容：

。

BIM服务方案提交时限、提交方式及份数的要求：

。

5.3.6 关于受托人新建BIM模型与委托方正在使用的模型及系统平台衔接整合、统一管理、进行综合开发应用等的其他约定：

。

5.3.7 项目设计阶段受托人应按专用条款附件1〔委托人要求〕的约定，统筹协调主体设计及各专业（含二次深化）设计单位，协同完成相关的BIM服务工作，包括：（在以下各“□”内打“√”<单选或多选>，填写相应内容）：

□ 创建集成总体模型。包括建筑、结构、基坑支护、工艺设备等项目主体工程和配套工程，以及与主体工程、配套工程相关的工艺、土木、建筑、环境保护、水土保持、消防、安全、卫生、节能、防雷、抗震、照明工程等信息。关于创建集成总体模型的软件格式要求的约定：

。

□ 无人机倾斜摄影。利用无人机倾斜摄影技术采集建设工程原始地形地貌数据。

□ 图纸校核审查。基于图纸和模型开展设计联合审查工作，旨在发现图纸错误、矛盾、碰撞问题，形成图纸台账及变更文档；通过管线综合及冲突检查，发现结构、工艺、电气等专业设计中的碰撞、冲突问题；受托人提出书面检测报告，供设计单位参考并完成设计优化。

□ 预留预埋定位。核查图纸中遗漏的洞口，在完成管线综合设计后进行洞口位置调整和定位，并出具洞口核查报表，对现场作业进行指导，减少后开凿及其他返工问题。

□ 建设项目场地土方平衡计量。根据无人机倾斜摄影采集的原始地形地貌数据，借助BIM模型工具等进行场地土方平衡计算，为进场动工的实施准备阶段计量工作提供基础依据。

□ 主体和配套工程、设备工程量统计与算量及分析。利用BIM模型导出符合相关计价标准要求的工程量清单，用作招标控制价编制、工程进度款支付的参考依据；受托人应提供利用BIM模型导出的建设项目整体工程量计算情况，并提供导出的工程量清单与实际工程量对比的相关证明，以分析其导出工程量的准确性。

□ 工程计量与计价软件对接。通过BIM生成的各分部分项子目工程量衔接计价软件对应综合单价，或导出的分部分项子目工程量支持计价软件可读取的表格文档形式。

□ BIM漫游模拟。开展BIM模型的虚拟仿真漫游模拟技术应用，辅助项目各参建方正确理解设计意图，直观体验项目建成三维效果。利用相关软件或平台展示设计阶段的模型成果，BIM漫游模拟可展示建设工程与周边现状环境在建筑风格、绿化景观等方面的信息，通过设置不同参数展示不同季节、不同气候条件下的建设区域景色变化等。
    □ 其他BIM服务工作：

。

项目设计阶段BIM服务成果要求：

。

5.3.8 项目施工阶段受托人应协同完成相关的BIM服务工作包括：（在以下各“□”内打“√”<单选或多选>，填写相应内容）：

□ BIM现场服务方案编制。项目开工前，受托人应明确BIM实施总体目标及各参建方的主要任务、职责、实施流程及内容，建立BIM协调会商制度，各项BIM服务要点工作要求等内容。BIM现场服务方案需经项目各参建方研讨，委托人审核验收通过后方可实施。

□ 受托人指导协调各参建方BIM技术应用的推进与实施，落实项目现场利用BIM协同管理平台及移动端完成相关BIM服务工作，及时反馈平台使用情况，协调委托人定期召开相关BIM协调工作会议，选派相关BIM服务专业人员驻场进行专项业务指导。

□ 成果验收及管理。受托人督促各参建方根据工程进度按时提交BIM施工模型及相关资料，并负责审核各参建方提交的模型及资料等是否符合相关标准要求。

□ 指导施工场地布置。受托人指导施工单位利用BIM施工模型模拟各种材料设备的进场路线、吊装作业的范围，对各施工现场平面布置方案进行完善、优化。

□ 受托人指导施工单位完成施工信息模型、工序及进度模拟。 BIM模型应结合施工进度计划进行作业时序模拟，充分考虑施工实施过程中可能出现的问题，将交叉专项的组织调整到最优状态，保证和提升施工进度计划推进的可操作性。

□ 受托人指导施工单位复杂节点土建施工、复杂设备安装工序模拟。针对施工过程中相对较复杂的施工作业节点实施模拟，预测施工过程中可能出现的问题，优化作业工序。

□ 受托人负责指导可视化交底及虚拟现实（VR）教育体验，施工单位可依据BIM模型、采用虚拟现实（VR）头盔等设施，令施工人员在交互式的三维动态场景中对拟建工程项目实现可视化交底。

□ 受托人负责审核施工单位提交的竣工模型，保证其与竣工图纸资料、现场实际情况的一致性。

□ 工程竣工验收完成后，受托人利用无人机倾斜摄影采集项目建成后的地理信息系统（GIS）数据。

□ 数字化档案移交。项目竣工验收完成后，受托人负责收集整理项目施工过程中BIM相关原始数据、资料等数字化竣工档案，向委托人办理包含工程的空间定位、设备设施及验收信息等工程竣工数字化资产移交手续，为建设工程运维阶段的空间、设备设施、公共安全、能耗等领域的管理以及项目生产运营等环节作对应信息技术准备。

□ 其他BIM服务工作：

。

项目施工阶段BIM服务成果要求：

。

5.3.9 编制适用项目建设类型的专项BIM技术标准应包括其他内容：

。

5.4质量要求

5.4.2 BIM技术应用配套的软硬件系统服务要求：

。

5.4.3 工程量计算的精度要求：

。

5.4.4 竣工模型深度要求：

。

5.4.6 其他各阶段的BIM服务质量标准和要求：

。

5.5成果不合格处理

5.5.1 对BIM服务成果质量进行评估的第三方机构：

。

第6条  BIM服务工作进度

6.1 工作进度计划

6.1.1 工作进度计划的编制

BIM服务工作进度计划编制要求：

。

6.1.3工作进度计划的修订

委托人批准或提出修改意见的时限：

。

6.3 工作进度延误

6.3.1 非受托人原因导致的延误

（8）非受托人原因导致BIM服务工作进度延误的其他情形：

。受托人发出要求顺延BIM服务期限的书面通知和详细说明的时限：

。
委托人就顺延BIM服务期限要求的答复时限：

。

6.4 工作暂停

6.4.3 其他原因引起的暂停

第三方原因引起暂停BIM服务工作的情形：

。

6.4.4 暂停BIM服务工作的通知

委托人原因引起暂停BIM服务工作的，委托人发出书面通知的时限：

。

除6.4.1项外，非受托人原因引起暂停BIM服务工作的，受托人发出书面通知的时限：                                                            。

6.5 成果提前交付

6.5.2 提前交付BIM服务成果的奖励：

。

第7条 BIM服务成果交付

7.3 成果审查

7.3.1 委托人对BIM服务成果的审查时限：

。

7.3.4 审查会议、第三方专业机构审查的形式及时间安排：

。

7.4政府投资项目成果要求

7.4.1相关行政主管部门关于BIM模型细度（LOD等级）的要求：

。

第8条 BIM管理和配合服务

8.1 管理和配合服务内容

关于受托人提供BIM管理和配合服务的另行约定：

。

8.2 管理和配合服务权限

委托人的授权范围：

。

第9条 BIM服务费用和支付

9.1 费用组成

其他长期驻场情形：

。

长期驻场BIM服务的费用计取标准和方式：

。

9.3 其他费用

BIM服务工作需进行的其他事宜及产生费用的承担方式：

。

9.5 支付货币与支付申请

使用其他货币支付的货币种类和汇率：

。

受托人提交支付申请书的时限：

。

9.6 定金或预付款

9.6.1 定金或预付款的比例

定金的支付比例为签约BIM服务费的          %。
预付款的支付比例为签约BIM服务的          %。

9.6.2 定金或预付款的支付

定金的支付时间和支付方式：

。
预付款的支付时间和支付方式：

。

9.10 担保

9.10.1 履约担保

受托人提供履约担保的金额、形式及有效期限：

。

9.10.2 支付担保

委托人提供支付担保的金额、形式及有效期限为：

。

第10条 BIM服务变更

10.1 变更范围

（7）视为BIM服务变更的其他情形：

。

10.2 变更程序

10.2.1 委托人提出BIM服务变更的时限：

。

10.2.2 受托人提出申请的时限：

。

10.2.3 委托人书面答复的时限：

。

第11条 知识产权

11.1 知识产权归属和许可

11.1.1 委托人知识产权

关于委托人知识产权归属的另行约定：

。

11.1.2 受托人知识产权

关于受托人知识产权归属的另行约定：

。

关于受托人为实施工程所编制的文件报告、受托人完成的BIM服务成果知识产权归属的另行约定：                                                  。

11.3 知识产权许可的撤销

11.3.2 经对方催告后的履行时限：

。

第12条 不可抗力

12.1 不可抗力的确认

12.1.1委托人和受托人约定的其他不可抗力（在“□”内打“√”<单选或多选>）：

□BIM技术发展需求等相关产业政策方面的重大调整；

□相关BIM应用软件使用权严重限制等市场环境方面的变化；

□其他：                                             。

12.3 不可抗力后果的承担

12.3.1 不可抗力引起的后果及造成损失的承担方式：

。

12.3.6 由于不可抗力事件使本合同无法履行的另行约定：

。

第13条 合同生效与终止

13.3 合同终止结算

合同因解除而终止的，BIM服务费用结算的方式：

。

第14条 合同解除

14.2 由委托人解除合同

（5）委托人可解除合同的其他情形：

。

14.3 由受托人解除合同

（5）受托人可解除合同的其他情形：

。

第15条 责任与保险

15.1 双方的专业责任

15.1.2 发生BIM数据安全泄露等相关BIM数据安全事故的具体要求及责任的承担方式：                                                          。

15.2 双方的保险责任

15.2.1 关于履行本合同所需的保险的约定：

。

15.2.2 关于保险费用计取的另行约定：

。

15.2.3 受托人提交已投保的各项保险的凭证及保险单复印件的时限：

。

第16条 违约

16.1 委托人违约责任

16.1.1 委托人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）委托人未按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料存在错误（未造成实际损失的笔误等除外）、疏漏、不符合合同要求的违约责任：

。

（2）委托人未按合同约定提供BIM服务工作条件、设施场地、人员服务的违约责任：                                                              。

（3）委托人未按合同约定的金额和期限支付价款的违约责任：

。

（4）其他情形的违约责任：

。

16.2 受托人违约责任

16.2.1 受托人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）受托人未按合同约定的时间和质量交付BIM服务成果的违约责任：

。

（2）受托人原因造成工程质量事故或其他事故的违约责任：

。（3）受托人未经委托人书面同意，将BIM服务部分或全部交由第三方实施的违约责任：                                                        。

（4）未经委托人同意，受托人更换BIM服务项目负责人及 BIM服务专业负责人的违约责任：                                                      。

（5）其他情形的违约责任：

。

第18条 争议解决

18.2 调解

委托人和受托人共同指定的第三方调解机构：

。

18.3 争议评审

委托人和受托人是否选择争议评审方式解决争议（在“□”内打“√”）：
□是    □否

18.3.1 委托人和受托人共同指定的评审机构：

。

18.3.4 争议评审所产生费用的承担方式：：

。

18.4 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第      种方式：

1.提请                            仲裁委员会进行仲裁。

2.向                              人民法院提起诉讼。

第四部分 补充条款

专用条款附件

附件1：委托人要求

附件2：BIM服务范围

附件3：BIM服务人员及组织架构

附件4：委托人提交的BIM服务资料

附件5：BIM服务进度计划

附件6：BIM服务费用计取和支付

- 附件1  委托人要求

一、BIM服务目标

二、BIM服务功能及技术要求（包括BIM服务应实现的功能、达到的质量标准及主要技术指标等）

三、BIM服务成果及交付要求（包括BIM服务成果的具体列举、数量、形式和载体、质量标准等要求，可在附表中详细列明）

四、BIM服务成果审查要求

五、BIM服务协同管理要求

- 附表：受托人提交BIM服务成果一览表

| 序号 | 成果名称 | 成果内容 | 成果形式 载体 | 成果数量 | 质量标准 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

- 附件2  BIM服务范围

一、房屋建筑、装饰、安装、市政公用及配套等各专业工程对应需实施BIM服务的范围

BIM服务名称：                                                    
BIM服务范围及具体工作内容：

。

BIM管理和配合服务工作内容（如有）：

。

二、立项与规划等前期、设计、施工和运营维护等各阶段BIM服务范围

BIM服务名称：                                                    
BIM服务范围及具体工作内容：

。

BIM管理和配合服务工作内容（如有）：

。

三、项目全生命期BIM服务

BIM服务名称：                                                    
BIM服务范围及具体工作内容：

。

BIM管理和配合服务工作内容（如有）：

。

四、其他单项BIM服务

BIM服务名称：                                                    
BIM服务范围及具体工作内容：

。

BIM管理和配合服务工作内容（如有）：

。

- 附件3  BIM服务人员及组织架构

- 一、BIM服务专业负责人信息

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 专业技术资格证书及编号 | 学历 | 专业 | 岗位 | 职责范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、受托人的BIM服务组织架构

三、BIM服务人员岗位技能要求（包括BIM服务项目负责人、BIM服务专业负责人及BIM服务专业人员的具体要求）

- 附件4  委托人提交的BIM服务资料

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 相关要求或备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目规划许可手续 |  |  |  |
| 2 | 项目立项报告及相关审批文件 |  |  |  |
| 3 | 项目各阶段行政主管部门审批意见 |  |  |  |
| 4 | 项目各阶段BIM工作开工令 |  |  |  |
| 5 | 项目选址意见书、土地使用合同、建筑红线图、项目所在地地形图及区域位置图 |  |  |  |
| 6 | 自然资源、气象条件、地形地貌、水文及项目详细地质勘察报告 |  |  |  |
| 7 | 项目现场地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护古建筑、古树木等数据资料 |  |  |  |
| 8 | 项目交通、原料、外部供水、排水、供电、通讯等位置、标高、坐标、管径或能力等资料 |  |  |  |
| 9 | 项目设计、施工等阶段的前期模型 |  |  |  |
| 10 | 项目图纸和设计方案 |  |  |  |
| 11 | 项目关键流程、核心设备技术参数 |  |  |  |
| 12 | 项目实施进度计划、重要施工工序和节点相关技术方案 |  |  |  |
| 13 | 项目合同相关各方名录和信息 |  |  |  |
| 14 | 项目竣工验收报告（用于运维阶段） |  |  |  |
| 15 | 其他BIM服务资料 |  |  |  |

（上表内容仅供参考，委托人和受托人应根据建设工程专业特点及项目具体情况详细列举）

# 附件5  BIM服务进度计划

一、BIM服务的顺序和时间

| 序号 | 服务内容 | 开始日期 | 完成（BIM成果交付）日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

二、需约定的其他内容

1.委托人对于BIM服务顺序、日期、审批期限等其他要求（如委托人要求制作BIM服务进度计划软件的，应在此约定）；

2.受托人提供给委托人的，用于报告BIM服务进度计划进程的信息要求；

3.运营维护阶段的BIM服务期限、服务进度计划、服务结束日期等具体要求（如有）；

4.其他要求。

# 附件6  BIM服务费用计取和支付

- BIM服务费用的计取（在□内打“√”，并填写相应内容）

（一）BIM服务费用含税范围

□本合同所列的BIM服务费用均已包含按规定应缴纳的增值税税金，税率为：                                                                  。

除                      未包含税费外，本合同所列的BIM服务费用均已包含按规定应缴纳的增值税税金，税率为：                               。

□对BIM服务费用含税范围和税率的其他约定：

。

（二）BIM服务费用计取方式

本合同BIM服务费用按以下方式计取（有适用项目所在地、行业相关收费标准或收费管理规定的可按相关标准或规定执行，无适用的由委托人和受托人在本合同约定，在□内打“√”，并填写相应内容）。

1.按固定费率计取

BIM服务费用=取费基价×总费率，其中，取费基价为：                 ，总费率为       %。

2.按固定单价计取

BIM服务费用=单价指标×总工程量，其中，计量单位为：       ，单价指标为：               ，总工程量为：               。

3.按固定总价计取

本合同采用固定总价计费，风险范围以内合同总价不予调整。

固定总价包含的风险范围：                                           。
风险范围以外BIM服务费用的计取方式：                               。

4.按费用组成计取

本合同BIM服务相关费用构成包括BIM基本服务费用、BIM其他服务费用、BIM服务开支、BIM服务奖励金。

1. BIM基本服务费用

双方同意按以下第      种方式计取BIM基本服务费用。

（1）按BIM专项技术服务费用加BIM管理和配合服务费用计取

BIM基本服务费=BIM专项技术服务费+BIM管理和配合服务费。

①对                 （列出BIM服务内容）专项技术服务费用，具体计取方式为：                                                              。

②BIM管理和配合服务费用具体计取方式为：

。

（2）按人工成本加酬金方式计取

BIM基本服务费=人工成本+酬金。

即按BIM基本服务的人工成本加一定比例酬金（以综合计算系数表示），并根据所耗工日计算服务酬金，具体收费标准如下，该收费标准应按___________进行必要调整。

| 人员 | 数量 | 工日单价 | 工日 | 酬金比例 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（3）按其他方式计取BIM基本服务费用

BIM基本服务费用其他计取方式为：

。

2.BIM其他服务费用

BIM其他服务包括以下工作内容：

□重大建设工程项目总体BIM咨询服务

□需进行二次深化设计的专业工程承包主体BIM技术应用协调服务

□采用标准BIM模块和复用BIM模型及相关技术应用服务

□其他专业工程BIM技术标准的起草编制

□其他：

BIM其他服务费用的计取方式：

。

3.BIM服务开支

BIM服务开支包括以下费用（在□内打“√”，并填写相应内容）：
□（1）第三方技术咨询费用：                                         。
□（2）软件费用：                                                   。
□（3）硬件及设备费用：                                             。
□（4）专利及知识产权费用：                                         。
□（5）资料费用：                                                   。
□（6）通信费用：                                                   。
□（7）会议会务费用：                                               。
□（8）其他：                                                       。

BIM服务开支各项费用的计取方式为：

。

其中，在上述BIM基本服务费用和BIM其他服务费用中已包含的BIM服务开支包括：

。

委托人应补偿受托人除上述服务开支外为履行合同发生的其他合理BIM服务开支，双方同意按                                                  计取。

4.BIM服务奖励金

（1）受托人提出合理化建议、BIM服务创优的奖励金计取方式：

。

（2）受托人提供BIM服务节约本项目投资额的奖励金计取方式：

。

（3）其他奖励条件以及相应奖励金的计取方式：

。

。

5.其他计取方式

其他BIM服务费用计取方式为：

。

- 二、BIM服务费用的变更和调整

委托人和受托人按以下方式计取因BIM服务变更引起BIM服务费用的变化：

1.对                              服务（列出BIM服务内容），按受托人员工日收费标准            元/天进行计取；

2.对                              服务（列出BIM服务内容），按本附件约定的                             相同或类似的计取方式进行计取；

3.对                              服务（列出BIM服务内容），按双方约定的其他方式进行计取，具体方式为：

。

- 三、BIM服务费用的支付

（一）BIM服务费用（除BIM服务奖励金外）支付

本合同价款由委托人向受托人按BIM实施进度分阶段支付。受托人应在每一阶段工作完成并通过委托人验收后，按本合同第9.5.2项约定提交支付申请书。委托人收到受托人提交的支付申请书后      天内完成付款。委托人应按以下节点和比例支付BIM服务费用（在以下□内打“√”，并选填相应内容）：

□1.项目建议书及相应各类分析报告完成，支付       %；

□2.可行性研究及相应各类分析报告完成，支付       %；

□3.方案设计BIM模型及相应各类分析报告完成，支付       %；

□4.初步设计BIM模型及相应各类分析报告完成，支付       %；

□5.施工图设计模型及相应各类优化报告完成，支付       %；

□6.施工作业模型完成，根据施工阶段工作成果，支付       %

□7.竣工模型完成，竣工模型通过委托人组织有关单位的验收，项目竣工验收完毕，支付       %；

□8.项目竣工结算（审核、审定）完成，支付       %

□9.项目交付使用的运维阶段基于BIM系统平台正式应用，满足_________                                       要求，支付       %。

□10.其他支付方式（可结合所项目实际，约定支付节点和支付比例）：

。

（二）BIM服务奖励金支付

（1）受托人提出合理化建议、BIM服务创优的奖励金支付方式：

。

（2）受托人提供BIM服务节约本项目投资额的奖励金支付方式：

。

（3）达成本附件约定其他奖励条件的奖励金支付方式：

。